## Хребтовая -Рудн - Новоилимск (hidden)
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 0-13
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2009-2015 год
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 0 - 13 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (13000*5*2)+13*2*2=18,2 |  | га | 18.2
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 13000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=7280м3
| 0 - 13 | Кюветы заилены, заросли кустарником |  |  |  |  | м3 | 7280
3. |  | Искусственные сооружения:
| 478+200 | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
[7 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 0 - 13 | На обочинах имеются просадки, на отдельных участках обочины занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 10 км. V=13000*2,5*2*0,12+1000*2,5*0,05*2=8050м3 |  | м3 | 8050
4. |  | Проезжая часть:
| 0 - 13 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автовозкойкой на 11км. |  | т | 300
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 10км. |  | м2 | 91000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 10км. |  | м2 | 91000
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Директор филиала "Нижнеилимский" | [5 empty] | Калмыков А.И.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 12-13
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2009 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 12-13 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (2000*5*2)+2000*2*2=2,8 |  | га | 2.8
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
| 12-13 | Кюветы заилены, заросли кустарником |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 2000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=1120м3 |  |  | 1120
[7 empty] | м3 | 7280
3. |  | Искусственные сооружения:
|  | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
| 13-12 | [5 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 12-13 | На обочинах имеются просадки, на отдельных участках обочины занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 16 км. V=13000*2,5*2*0,12+1000*2,5*0,05*2=8050м3 |  | м3 | 1240
4. |  | Проезжая часть:
| 12-13 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автотранспортом на 16км. |  | т | 50
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 16км. |  | м2 | 14000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 16км. |  | м2 | 14000
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Директор филиала "Нижнеилимский" | [5 empty] | Калмыков А.И.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 10-11
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2010 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 10-11 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (2000*5*2)+2000*2*2=2,8 |  | га | 2.8
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
| 10-11 | Кюветы заилены, заросли кустарником |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 2000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=1120м3 |  |  | 1120
[7 empty] | м3 | 1120
3. |  | Искусственные сооружения:
|  | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
| 13-12 | [5 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 10-11 | Обочины на отдельных участках занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 14 км. V=13000*2,5*2*0,15=1500м3 |  | м3 | 1500
4. |  | Проезжая часть:
| 10-11 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автотранспортом на 14км. |  | т | 100
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 14км. |  | м2 | 14000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 14км. |  | м2 | 14000
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Директор филиала "Нижнеилимский" | [5 empty] | Калмыков А.И.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 8-9
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2011 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 8-9 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (2000*5*2)+2000*2*2=2,8 |  | га | 2.8
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
| 8-9 | Кюветы заилены, заросли кустарником |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 2000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=1120м3 |  |  | 1120
[7 empty] | м3 | 1120
3. |  | Искусственные сооружения:
|  | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
| 8,9 | [5 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 8-9 | Обочины на отдельных участках занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 12 км. V=13000*2,5*2*0,12=м3 |  | м3 | 1240
4. |  | Проезжая часть:
| 8-9 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автотранспортом на 12км. |  | т | 100
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 12км. |  | м2 | 14000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 12км. |  | м2 | 14000
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Директор филиала "Нижнеилимский" | [5 empty] | Калмыков А.И.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 6-7
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2012 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 6-7 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (2000*5*2)+2000*2*2=2,8 |  | га | 2.8
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
| 6-7 | Кюветы заилены, заросли кустарником и деревьями |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 2000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=1120м3 |  |  | 1120
[7 empty] | м3 | 1120
3. |  | Искусственные сооружения:
|  | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
| 6-7 | [5 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 6-7 | Обочины на отдельных участках занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 9 км. V=13000*2,5*2*0,15=1500м3 |  | м3 | 1500
4. |  | Проезжая часть:
| 6-7 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автотранспортом на 9км. |  | т
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 9км. |  | м2 | 14000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 9км. |  | м2 | 14000
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Директор филиала "Нижнеилимский" | [5 empty] | Калмыков А.И.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 4-5
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2013 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 4-5 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (2000*5*2)+2000*2*2=2,8 |  | га | 2.8
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
| 4-5 | Кюветы заилены, заросли кустарником и деревьями |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 2000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=1120м3 |  |  | 1120
[7 empty] | м3 | 1120
3. |  | Искусственные сооружения:
|  | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
| 4-5 | [5 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 4-5 | Обочины на отдельных участках занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 7 км. V=2000*2,5*2*0,15=1500м3 |  | м3 | 1500
4. |  | Проезжая часть:
| 4-5 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автотранспортом на 7км. |  | т | 50
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 7км. |  | м2 | 14000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 7км. |  | м2 | 14000
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Директор филиала "Нижнеилимский" | [5 empty] | Калмыков А.И.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 1-2-3
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2014 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 1-3 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (3000*5*2)+3000*2*2=2,8 |  | га | 4.2
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
|  | Кюветы заилены, заросли кустарником |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 3000х(0,6+2,2)/2*0,4*2*50%=1680м3 |  |  | 1120
| 1-3 | [5 empty] | м3 | 1680
3. |  | Искусственные сооружения:
|  | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  | м3 | 9
| 1-3 | [5 empty] | шт | 1
[7 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Обочины:
| 1-3 | Обочины на отдельных участках занижены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Укрепление обочин щебнем с автотранспортом на расстояние 5 км. V=3000*2,5*2*0,15=м3 |  | м3 | 2250
4. |  | Проезжая часть:
| 1-3 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет сетку поперечных и продольных трещин, выбоины различной величины. Выбоины отремонтированы асфальтобетоном, которые вновь разрушаются большими площядями. |  |  | 1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из к/зернистой горячей а/б смеси с автотранспортом на 5км. |  | т | 75
[5 empty] | 2. Усторойство нижнего слоя а/б покрытия из крупно-зернистой а/б смеси толщиной 7см., с автотранспортом на расстояние 5км. |  | м2 | 21000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5,0см., с автотранспортом а/б смеси на 5км. |  | м2 | 21000
Заказчик: ОГУ "Дирекция построительству и эксплуатации Автомобильных дорог Иркутской области"
Утверждаю
Начальник ОРиСАД
| _________________ |  |  | А.В. Зорин
"_______" _________________ 2008г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги регионального значения Хребтовая - Железногорск с а/бетонным покрытием км. 8 - 13
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2009 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 48-76 | Полоса отвода заросла кустарником. |  |  | Очистка полосы отвода от кустарника (30000*0,05*2)=30 |  | га | 30
Откосы насыпи заросли кустарником
2. |  | Кюветы:
| 48-76 | Кюветы заилены, заросли кустарником |  |  | Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 30000х(0,6+2,1)/2*0,4*2*50%=16200
[7 empty] | м3 | 16200
3. |  | Обочины:
| 48-76 | Обочины заужены, укрепление щебнем отсутвует |  |  | Уширение обочин скальным грунтом с автотранспортом на расстояние 15 км. V=30 000*1,5*2*0,5=45 000м3 |  | м3 | 45000
4. |  | Проезжая часть:
| 48-75 | Проезжая часть асфальтобетонного покрытия на всем протяжении имеет деформации и повреждения покрытия, наличие колейности, пучинистых мест. |  |  | Обеспечение безопасного проезда с засыпкой выбоин и ям отсевом и шебнем в пропорции: 70% отсева, 30% щебня с автотранспортом на 87км. |  | м3 | 510
| 76-77 | Проезжая часть гравийного покрытия на всем протяжении имеет гребенку, колейность, наличие выбоин и ям различной величины, отсутствие поперечного профиля дороги. |  |  | Восстановление поперечного профиля дороги с добавлением нового материала |  | м2 | 18000
| 78-80 | Наличие пучинистых участков, протяженностью100-200п.м. с выходом грунтовых вод на проезжую часть. |  |  | Замена пучинистого грунта на скальный грунт, с досыпкой выбоин и ям скальным грунтом. Востановл
| 97 | Проезжая часть имеет пучину: 6*25*0,5 |  |  | Замена пучинистого грунта на скальный грунт. |  | м3 | 75
|  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог
Заказчик: ОГУ "Дирекция построительству и эксплуатации Автомобильных дорог Иркутской области"
Утверждаю
| Начальник Ори САД |  |  | А.В. Зорин
"03" ноября 2011г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги Хребтовая - Рудногрск -Новоилимск на участке с гравийным покрытием км.76-98
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2008 год.
№ № | Граница | Состояние элементов |  |  | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  |  | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. | 76-98 | Покрытие проезжей части
|  | Покрытие проезжей части имеет выбоины и ямы различной величины , колейность, полностью отсутствует поперечный профиль дорожной одежды. |  |  | Восстановление профиля дорожного покрытия с добавлением щебня с автотранспортом на расстояние до 25км. |  | м2 | 40000
|  |  | Начальник Усть-Кутского отдела |  |  |  | Доскоч А.И.
по инспектированию автодорог

## Хребтовая -Рудн - Новоилимс (2) (hidden)
"Утверждаю"
Зам. Директора ОГУ "Дирекция
по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области"
[7 empty] | _______________________ |  | Березко А.Н.
"___" ______________ 2008 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги "Хребтовая - Рудногрск -Новоилимск"
протяженность 98,79км.
техническая категория - IU
ширина проезжей части - 6м., земляного полотна - 10м.
Тип покрытия: асфальтобетонное - 74,4км, гравийное - 24,39 км.
район: Нижнеилимский
вид ремонта: обеспечение безопасного проезда
№ № | Участок | Протяженность (км) | Состояние элементов |  | Наименование работ |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | ПК-ПК |  | существующего сооружения |  | по устранению дефектов |  |  |  | изм. | во
1. Земляное полотно
1. | 0+000-8+000 | 8 | Ширина существующего земляного полдотна от 8,0 -10,0м. Состояние земляного полотна - образование пучин из-за отсутствия водоотводных канав и прохождения в нулевых отметках |  | Устройство водоотводных канав, отсыпка земполотна
м8
м3
2. Дорожная одежда
1. | 0+000-8+000 | 8,0 | Гравийное покрытие проезжей части имеет выбоины и ямы различной величины , колейность, полностью отсутствует поперечный профиль дорожной одежды. |  | Восстановление профиля дорожного покрытия с добавлением щебня с автотранспортом на расстояние до 25км. |  |  |  | м2 | 66670
3. Пересечения и примыкания
нет
4. Обстановка дороги
нет
| Начальник Усть-Кутского отдела по инспектированию дорог | [7 empty] | Доскоч А.И.
Главный специалист
Главный специалист ремонта
4

## Хребтовая -Рудн - Новоилимс (3) (hidden)
"Утверждаю"
Зам. Директора ОГУ "Дирекция
по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области"
[7 empty] | _______________________ |  | Березко А.Н.
"___" ______________ 2008 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги "Хребтовая - Рудногрск -Новоилимск"
протяженность 98,79км.
техническая категория - IU
ширина проезжей части - 6м., земляного полотна - 10м.
Тип покрытия: асфальтобетонное - 74,4км, гравийное - 24,39 км.
район: Нижнеилимский
вид ремонта: капитальный ремонт
№ № | Участок | Протяженность (км) | Состояние элементов |  | Наименование работ |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | ПК-ПК |  | существующего сооружения |  | по устранению дефектов |  |  |  | изм. | во
1. Земляное полотно
1. | 0+000-8+000 | 8 | Ширина существующего земляного полдотна от 8,0 -10,0м. Состояние земляного полотна - образование пучин из-за отсутствия водоотводных канав и прохождения в нулевых отметках |  | Устройство водоотводных канав, отсыпка земполотна скальным грунтом
[9 empty] | м8 | 13440
[9 empty] | м3 | 8000
2. Дорожная одежда
1. | 0+000-8+000 | 8,0 | А/б покрытие проезжей части имеет сплошную сетку трещин, выкрашивание, выбоинаы различной величины и глубины, пучины , заплаты ямочного ремонта |  | 1. Кирковка существующего а.б покрытия |  |  |  | м3 | 2880
[5 empty] | 2. Устройство выравнивающегослоя из к/з а/б смеси с расходом 90т/1000м2 (4000*6*90)/1000 |  |  |  | тн | 2160
[5 empty] | 2. Устройство основания из щебня толщиной 0,15см (4000*6,6) |  |  |  | м2 | 26400
[5 empty] | 3. Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/з а/б смеси толщиной 7см (8000*6)=48000м2 |  |  |  | м2 | 48000
[5 empty] | 3. Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/з а/б смеси толщиной 7см (8000*6)=480000м2 |  |  |  | м2 | 48000
3. Пересечения и примыкания
1 | 0+000 - 8+0000 |  | Существующий съезд с а/б покрытием на |  | 1. Устройство однослойного а/б покрытия из м/з а/б смеси на площади 150 м2 (25*6)=150м2. 2.Устройство МГТ диаметром 1,5,длиной 16,16п.м.Укрепление входного и выходного русла трубы, укрепление откосов (2*2*2,5)+(1*1,5*4) |  |  |  | м2 | 150
|  |  | АБЗ, отсутствует водопропускная труба | [5 empty] | м.п. | 16.16
|  |  | на съезде к АБЗ | [5 empty] | м2 | 16
4. Обстановка дороги
1. | 0+000 - 8+0000 |  | Дорожные знаки установлены в неполном количест ве |  | Информационно-указательные знаки |  |  |  | шт | 10
| Начальник Усть-Кутского отдела по инспектированию дорог | [7 empty] | Доскоч А.И.
Главный специалист
Главный специалист ремонта
4

## Хреб -Рудн - Нов 2009год (hidden)
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт а/дороги "Хребтовая - Рудногрск -Новоилимск"
протяженность 98,79км.
техническая категория - IU
ширина проезжей части - 6м., земляного полотна - 10м.
Тип покрытия: асфальтобетонное - 74,4км, гравийное - 24,39 км.
район: Нижнеилимский
вид ремонта: капитальный ремонт
№ № | Участок | Протяженность (км) | Состояние элементов | Наименование работ |  | Ед. | Кол-
п/п | ПК-ПК |  | существующего сооружения | по устранению дефектов |  | изм. | во
1. Полоса отвода
| 0+000-98+790 | 98.8 | Полоса отвода, откосы насыпи заросли мелколесьем и кустарником | Вырубка мелколесья и кустарника в полосе отвода
[6 empty] | га | 90
2. Земляное полотно
1. | 0+000-98+790 | 98.8 | Ширина существующего земляного полдотна от 8,0 -10,0м. Состояние земляного полотна - образование пучин из-за отсутствия водоотводных канав и прохождения в нулевых отметках | Устройство водоотводных канав
[6 empty] | м3 | 165984
3. Дорожная одежда
1. | 0+000-74+400 | 74.4 | А/б покрытие проезжей части имеет сплошную сетку трещин, выкрашивание, выбоинаы различной величины и глубины, пучины , заплаты ямочного ремонта | 1. Кирковка существующего а.б покрытия (50%) |  | м3 | 26784
|  |  |  | 2. Устройство выравнивающегослоя из к/з а/б смеси с расходом 15т/1000м2 (74400*6*90)/1000*0,5 |  | тн | 3348
|  |  |  | 2. Устройство основания из щебня толщиной 0,15см (74400*6,6)*50% |  | м2 | 245520
|  |  |  | 3. Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/з а/б смеси толщиной 7см (74400*6) |  | м2 | 446400
|  |  |  | 3. Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/з а/б смеси толщиной 7см (74400*6) |  | м2 | 446400
2. | 74+400 - 98+790 | 23,39 | Гравийное покрытие имеет полный износ покрытия.В результате основание имеет выбоины различной величины и глубины. Колейность. Гребенку.Ремонт покрытия не производился 18 лет. | Ремонт гравийного покрытия с добавлением нового материала из расчета 500 м3 на 1 км |  | м2/м3 | 210510/11695
4. Пересечения и примыкания
|  |  | Полный износ дощатого настила, разрушение поперечин и 2-х ярусных прогонов (прогнивание от длительной эксплуатации и сверхнормативных нагрузок). Загнивание ряжевых опор и их частичной разрушение (год постройки 1970г., ремонт настила - 1995г., 2002г.) | Капитальный ремонт деревянного моста с заменой ряжевых опор
1. | 98+035 | 19.6 |  |  |  | м.п. | 19.8
1 | 2+850 | 74.4 | Существующий съезд с а/б покрытием на | 1. Устройство однослойного а/б покрытия из м/з а/б смеси на площади 150 м2 (25*6)=150м2. 2.Устройство МГТ диаметром 1,5,длиной 16,16п.м.Укрепление входного и выходного русла трубы, укрепление откосов (2*2*2,5)+(1*1,5*4) |  | м2 | 150
|  |  | АБЗ, отсутствует водопропускная труба |  |  | м.п. | 16.16
|  |  | на съезде к АБЗ |  |  | м2 | 16
5. Обстановка дороги
1. | 0+000-74+400 | 74.4 | Дорожные знаки установлены в неполном количест ве | Информационно-указательные знаки |  | шт | 175
|  | Начальник ППО ф-ла "Нижнеилимский" |  |  | Р.А.Холодчук
| Начальник Усть-Кутского отдела по инспектированию дорог |  |  |  |  | Доскоч А.И.
Главный специалист
Главный специалист ремонта

## Брусн дороги
"Утверждаю"
Глава Брусничного
сельского поселения
[5 empty] | _______________________ |  | С.Н. Анисимова
"___" ______________ 2012 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Брусничном сельском поселении по ул.Студенческая №1 - №28
протяженность 1,0км.
техническая категория - дорога обычноготипа, внекатегорийная
ширина проезжей части - 6м.,
Тип покрытия: грунтовое - 1,0 км.
район: Нижнеилимский
вид ремонта: восстановление профиля дороги из нового материала
№ № | Участок | Протяженность (км) | Состояние элементов | Наименование работ |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | ПК-ПК |  | существующего сооружения | по устранению дефектов |  |  |  | изм. | во
1. Земляное полотно
1. | 0+000-7+206 | 1 | Ширина существующего земляного полотна 6,0м. Состояние земляного полотна - отсутствие водоотводных канав | 1. Устройство водоотводных канав
2. Дорожная одежда
1. | 0+000-7+206 | 1,0 | Грунтовая автодорога разбита автотранспортом. На автодороге по всей ширине имеются выбоины и ямы различной величины, колейность. | Устройство покрытия с добавлением щебня |  |  |  | м3 | 20,4

## Брусн проезды
"Утверждаю"
и.о. главы Брусничного
сельского поселения
[5 empty] | _______________________ |  | О.Ю. Белореченская
"10" июля 2012 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Студенческая Брусничного сельского поселения
протяженность 0,2км.
техническая категория - дорога обычноготипа, внекатегорийная
ширина проездов - 6м.,
Тип покрытия: грунтовое - 0,2 км.
район: Нижнеилимский
вид ремонта: восстановление профиля дороги из нового материала
№ № | Участок | Протяженность (км) | Состояние элементов | Наименование работ |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | ПК-ПК |  | существующего сооружения | по устранению дефектов |  |  |  | изм. | во
1. Земляное полотно
1. | 0+000-7+206 | 0.2 | Ширина существующего земляного полотна 6,0м. Состояние земляного полотна - отсутствие водоотводных канав | 1. Устройство водоотводных канав
2. Дорожная одежда
1. | 0+000-7+206 | 0,2 | Грунтовые проезды разбиты автотранспортом, по всей ширине имеются выбоины и ямы различной величины, колейность. | Устройство покрытия с добавлением щебня |  |  |  | м3 | 4,08

## км.98+035,мост р. Гандюха (hidden)
"Утверждаю"
Зам. Директора ОГУ "Дирекция
по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области"
[6 empty] | _______________________ |  | Березко А.Н.
"___" ______________ 2010 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт деревянного моста через р. Гандюха а/дороги "Хребтовая - Рудногорск - Новолилимск"
длна моста 19,6п.м.
техническая категория дороги - IU
габарит моста по ширине -8,0м+Т1:0,85м, Т2:0,85м
Покрытие проезжей части: деревянный настил
район: Нижнеилимский
вид ремонта: Капитальный ремонт
№ № | Участок | Положение дефекта | Состояние элементов | Наименование работ |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | км. |  | существующего сооружения | по устранению дефектов |  |  |  | изм. | во
1. Мостовое полотно
1 | 98+035 | Сопряжение с насыпью | Волны на въезде на мост и выезде с моста в связи с отсутствием щебеночного покрытия и серповидного профиля автодороги | Восстановление серповидного профиля дороги с добавлением нового материала. (25*7)*2=350м2 Автотранспорт щебня на расстояние 95 км.
[8 empty] | м2 | 350
2 | 98+035 | Мостовой настил | Разрушен дощатый настил | Разборка существующего настила проезжей части и тротуаров Устройство нового дощатого настила проезжей части моста и тротуаров. 9,7*19,6*0,05=9,8м3 |  |  |  | м2 / м3 | 190,12 / 9,51
3 | 98+035 | Колесоотбойный брус | Колесоотбойный брус разрущен | Разборка 2-х ярусного колесоотбойного бруса Укладка колесоотбойного бруса вдва яруса |  |  |  | м.п. | 39.2
4 | 98+035 | Перильные ограждения | Перильные ограждения не требуют замены | Разборка и установка перильных ограждений |  |  |  | м.п. | 39.2
5 | 98+035 | Поперечины | Поперечины мостового настила разрушены и требуют полной замены. | Разборка поперечин Укладка поперечин из бруса (лафета) |  |  |  | м2/м3 | 156,8/22
6 | 98+035 | Прогоны | Прогоны из круглого леса в два яруса частично подвержены загниванию | Частичная замена верхнего яруса прогонов (6шт) - 15м3 Дополнительная укладка прогонов в два яруса (10*0,4*2*20)+(6*0,125*1*20)=65 |  |  |  | м3 | 65
7 | 98+035 | Мусор | Наличие мусора и отходов виде досок и лафета от ремонта моста | Переноска мусора на расстояние до 10м с погрузкойв автотранспортное средство. Автотранспорт мусора до 1 км. |  |  |  | т | 36
| Начальник Усть-Кутского отдела по инспектированию дорог | [6 empty] | Доскоч А.И.
Главный специалист
Главный специалист ремонта

## Подъезд к Игирме (hidden)
"Утверждаю"
Зам. Директора ОГКУ "Дирекция
по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области"
[6 empty] | _______________________ |  |  | Березко А.Н.
"___" ______________ 2011 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт автодороги "Подъезд к Игирме" км. 29+000 - 29+880 по филиалу "Нижнеилимский" на 2011 год
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2011 год
"Подъезд к Игирме" км. 29+000 - 29+880, протяженность 0,88км., техническая категория - IU
ширина проезжей части - 6м., земляного полотна - 10м.,
тип покрытия: гравийное
район: Нижнеилимский
вид ремонта: обеспечение безопасного проезда
№ № | Граница | Состояние элементов |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  | по устранению дефектов |  |  |  |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 29+000 - 29+880. | Полоса отвода заросла кустарником. |  | Очистка полосы отвода от кустарника (800*5*2)=0,8 |  |  |  |  | га | 0.8
2. |  | Кюветы:
Восстановление водоотводных кюветов. Объем кювета = 800х(0,6+2,2)/2*0,4*2=896м3
| 29+000 - 29+880. | Кюветы заилены потоком воды | [6 empty] | 1000м3 | 0.896
3. |  | Искусственные сооружения:
| 478+200 | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  |  |  |  | м3 | 9
[9 empty] | шт | 1
[9 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Земляное полотно:
| 29+000 - 29+880. | Обводнение земполотна привело к его разрушению и образованию колейности |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:1(1-1,2)м3. (880*0,24*10=2100м3) |  |  |  |  | 1000м3 | 2.0997
|  |  |  | Разработка грунта 3 группы экскаватором с выбросом в отвал, высота насыпи 3,0м. |  |  |  |  | м3 | 150
5. | 29+000 - 29+800. |  |  | планировка дна котлована вручную под щебеночную подготовку |  |  |  |  | м2 | 52.5
|  |  |  | Устройство шебеночной подготовки толщ. 12см. |  |  |  |  | м3 | 12.24
|  |  |  | Укладка металлической трубы, шт2 |  |  |  |  | т | 20.3
|  |  |  | Перевозка грунта до 3км,Y=1,6т/м3 (2100*1,6=3360) |  |  |  |  | т | 3360
|  |  |  | Планировка откосов и полотна:насыпей механизированным способом,группа грунтов 3 (880*10=8800) |  |  |  |  | 1000м2 уплотнённого грунта | 8.8
|  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколёсном ходу за 8 проходов по одному следу (880*0,24*10=2100) |  |  |  |  | 1000м3 уплотнённого грунта | 2.112
4. |  | Дорожная одежда
| 29+000 - 29+880. | Дорожная одежда изношена на 100% |  | Устройство гравийного покрытия с добавлением гравия толщиной 8см. С автотранспортом на расстояние 55км. (880*6*0,08=422,6м3) |  |  |  |  | 100м3 материала основания(в плотном теле) | 4.2261
|  |  |  | Транспортные расходы щебня на расстояние 55км,Y=1,41т/м3 |  |  |  |  | т | 738.8682
|  |  | Начальник Усть-Кутского отдела по инспектированию дорог |  |  |  |  | Доскоч А.И.

## Березняки -Старая Игирма (hidden)
"Утверждаю"
Зам. Директора ОГКУ "Дирекция по строительству
и эксплуатации автомобильных дорог Ирк. Области"
[5 empty] | _______________________ |  |  | Березко А.Н.
"___" ______________ 2011 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт автодорог: "Автодорога "Старая Игирма - Березняки" км.0 - 4,016
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2011 год
протяженность - 4,016 км., |  | техническая категория - IU
ширина проезжей части - 6м., земляного полотна - 10м., |  |  | Тип покрытия: грунтовое - 4,016 км.
район: Нижнеилимский
вид ремонта: обеспечение безопасного проезда
№ № | Граница | Состояние элементов |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения |  | по устранению дефектов |  |  |  |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
| 0 - 0+200; 0+350-0+550; 0+950-1+150; 1+500-1+800; 2+400-2+650; 3+300-3+450. | Полоса отвода заросла кустарником |  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественногозалегания кусторезами на тракторе мощьностью:79квт(108л.с),кустарник и мелколесье густые (2000*3*2)/10000=1,2га |  |  |  |  | га | 1.2
2. |  | Кюветы:
Разработка грунта в отвал экскаватором "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом,вместимостью 0,65м3,группа грунтов-3. Объем = 1300х(0,6+2,2)/2*0,4*2=1456м3
| 0 - 0+200; 0+350-0+550; 0+950-1+150; 1+500-1+800; 2+400-2+650; 3+300-3+450. | Кюветы заилены потоком воды | [6 empty] | 1000м3 | 1.456
3. |  | Искусственные сооружения:
| 0+000 - 3+000 | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. |  | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  |  |  |  | м3 | 9
[9 empty] | шт | 1
[9 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Земляное полотно:
| 0 - 0+200; 0+350-0+550; 0+950-1+150; 1+500-1+800; 2+400-2+650; 3+300-3+450. | Земляное полотно проходит в нулевых отметках, в весенний паводок на а/д образуется колейность, ямы и провалы в земполотне с скоплением в них воды. |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3,группа грунтов-4 (1300*10*0,2=2600м3) |  |  |  |  | 1000м3 | 2.6
|  |  |  | Перевозка грунта до 10км,Y=1,6т/м3(2600*1,6=4160) |  |  |  |  | т | 4160
|  |  |  | Планировка откосов и полотна:насыпей механизированным способом,группа грунтов 3 (1300*10=13000) |  |  |  |  | 1000м2 уплотнённого грунта | 13
1000м2 уплотнённого грунта
|  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколёсном ходу 25т за 8проходов по одному следу (1300*10*0,2=2600) |  |  |  |  | 1000м3 уплотнённого грунта | 2.6
|  | Начальник Усть-Кутского отдела по инспектированию дорог | [5 empty] | Доскоч А.И.

## Вилюй Колейн., пучины (hidden)
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт автодороги "Вилюй" ; ликвидация колейности и пучин на АБ покрытии
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2011 год
ширина проезжей части -7 м., земляного полотна -12 м.,
тип покрытия: асфальтобетонное
район: Нижнеилимский
вид ремонта: обеспечение безопасного проезда | [5 empty] | На 100м2
№ № | Граница | Состояние элементов | Наименование работ |  |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения | по устранению дефектов |  |  | изм. | во
1. |  | Полоса отвода
2. |  | Кюветы:
3. |  | Искусственные сооружения:
| 478+200 | Железобетонная труба не выполняет функции пропуска воды через тело трубы.Труба завышена и вода протекает под телом ж/б опорных блоков на входном оголовке и за пределами трубы на выходном оголовке, т.е. из тела земполотна. | 1. Разборка грав. и а/б покрытия: V=1,5*12*0,5=9 2. Разборка ж/б трубы диам. 1,0м., L= 14,0м.п. 3. Устройство котлована под тело ж/б трубы: 14*0,5*1,5 =10,5 4.Устройство ж/б трубы диам. 1,0м, L=14 |  |  | м3 | 9
[6 empty] | шт | 1
[6 empty] | м3 | 10.5
3. |  | Земляное полотно:
4. |  | Обводнение земполотна привело к его разрушению и образованию колейности | Замена грунта основания на скальный грунт. Разработка грунта в основании ЗП с погр в А/М и а/транспортом на расст до 1 км. Разработка скальн грунта с погр в А/Т и автотранспорт на расст до 10км |  |  | м3 | 10.2857
|  | Отсутствие металлической трубы в весенний паводок приводит к образованию скопления воды в полосе отводы, которая разливается и перетекает через дорогу. В результате скопления огромного количества паводковых вод разрушается земляное полотно, образуя я | Разработка грунта 3 группы экскаватором с выбросом в отвал, высота насыпи 3,0м. |  |  | м3 | 150
5. | 29+000 - 29+800. |  | планировка дна котлована вручную под щебеночную подготовку |  |  | м2 | 52.5
|  |  | Устройство шебеночной подготовки толщ. 12см. |  |  | м3 | 12.24
|  |  | Укладка металлической трубы, шт2 |  |  | т | 20.3
|  |  | Обратная засыпка грунта в тело земполотнапри устройстве трубы, досыпка размытых обочин обочин ск. Грунтом с уплотнением ручными трамбовками и автотранспортом грунта на расстояние 2км. |  |  | м3 | 150
4. |  | Дорожная одежда
| 29+000 - 29+880. | Асфальтобетонное покрытие имеет сплошную сетку трещин, разрушение с образованием выбоин различной величины, выдавливанием грунта земполотна на поверхность | 1. Кирковка аб покрытия | м2 | 700 | м3 | 10
|  |  | 2. Устройство щеб основания (автотранспорт на расст до 30км) |  |  | м2 | 100
|  |  | 3.Устройство 2-х слойного АБ покрытия |  |  | м2 | 100
Директор филиала "Нижнеилимский" |  |  |  |  | Гриценко С.Е.

## Гор АД 40 лет ВЛКСМ (hidden)
"Утверждаю"
"___" ______________ 2011 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт автодороги 40 лет ВЛКСМ
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2011 год
протяженность - км., |  | техническая категория - городские
ширина проезжей части - 6,0м., |  | Тип покрытия: асфальтобетонное.
г. Железногорск-Илимский
вид ремонта: обеспечение безопасного проезда
№ № | Граница | Состояние элементов | Наименование работ |  |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения | по устранению дефектов |  |  | изм. | во
1. | ул. 40 лет ВЛКСМ | Асфальтобетонное покрытие имеет выбоины различной величины | ямочный ремонт асф бетонного покрытия с разломкой старого покрытия |  |  | м2 | 480
2. | ул. 40 лет ВЛКСМ | Асфальтобетонное покрытие имеет выбоины различной величиныи глубины не подлежащие ямочному ремонту. | 1. Кирковка существующего а.б покрытия: (4050*0,7=2835м2) |  |  | м2 | 2835
|  |  | 2. Устройство щебеночного основания толшиной 12см ((4050 - 2835) * 0,12 + 2835 * 0,05))=287,6м3 |  |  | м2 | 4050
2. Устройство основания из щебня толщиной 0,15см (4000*6,6)
|  |  | 3. Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/з а/б смеси толщиной 7см |  |  | м2 | 4050
|  |  | 4. Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5см |  |  | м2 | 4050
|  |  | Автотранспорт щебня на расстояние 24 км. |  |  | т | 437
|  |  | Автотранспорт асфальтобетонной смеси на расстояние 24 км. |  |  | т

## Гор АД прокуратура (hidden)
"Утверждаю"
"___" ______________ 2011 г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на ремонт дороги к прокуратуре Нижнеилимского района
по филиалу "Нижнеилимкий" на 2011 год
протяженность - км., |  | техническая категория - городские
ширина проезжей части - 6,0м., |  | Тип покрытия: асфальтобетонное.
г. Железногорск-Илимский
вид ремонта: обеспечение безопасного проезда
№ № | Граница | Состояние элементов | Наименование работ |  |  | Ед. | Кол-
п/п | участка (км). | существующего сооружения | по устранению дефектов |  |  | изм. | во
1. |  | Асфальтобетонное покрытие имеет выбоины различной величины | Ямочный ремонт асф бетонного покрытия с разломкой старого покрытия площадь ремонта до 3м2. |  |  | м2 | 195
2. |  | Асфальтобетонное покрытие имеет сетку трещин в асфальтобетонном покрытии выбоины различной величиныи глубины не подлежащие ямочному ремонту. | Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии |  |  | м.п. | 200
|  |  | Автотранспорт битума на расстояние 24 км. |  |  | т | 0.2
|  |  | Автотранспорт асфальтобетонной смеси на расстояние 24 км. |  |  | т